## SCEO
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2023 Planteles de CECATI - Jalisco
No. | ACTIVIDAD |  | CPA | INICIO | TÉRMINO | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
1 | Revisión del estado que guardan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas (rodas las áreas del plantel, incluyendo fugas de agua en los baños) |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
2 | Poda de árboles que puedan ocasionar un accidente (en líneas electricas o hidráulicas, daño a la infraestructura o riesgo al personal) |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
3 | Revisión de almacenamiento de sustancias o materiales peligrosos, incluyendo estancamientos de agua |  | 12 CASST | 2023-09-01 | 2023-09-29 | bar: 2023-09-01
4 | Revisión de extintores (faltantes, acceso inapropiado, mantenimiento y recargas) |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
5 | Revisión de pisos, accesos para discapacidades, antiderrapantes, pasamanos, salidas de emergencia habilitadas, señalamientos en buen estado, |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
6 | Revisar ls condiciones de iluminación y ventilación en todas las aulas, talleres, oficinas y baños |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
7 | Revisión de las condiciones de impermiabilización en muros y azoteas, |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
8 | Revisión de la cancelería, herrería en ventanas, vidrios rotos y chapas en mal estado. |  | 12 CASST | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01
9 | Revisión de cisternas, tinacos, calderas y calentadores |  | 12 CASST | 2023-05-02 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-01
10 | Identificar necesidades de fumigación, |  | 12 CASST | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01
11 | Visita de verificación SCEO |  | CES | 2023-05-31 | 2023-12-08 | bar: 2023-05-01 to 2023-06-01; 2023-09-01 to 2023-11-01